## 附表1
附表1
新一轮退耕还林任务完成情况分乡镇街道分年度情况统计表
序号 | 镇乡街道 | 合计 |  | 2014年度 |  | 2015年度 |  | 2016年度 |  | 2017年度 |  | 2018年度 |  | 2019年度 |  | 2020年度
|  | 总计划任务（亩） | 验收情况 | 年度计划（亩） | 验收情况 | 年度计划（亩） | 验收情况 | 年度计划（亩） | 验收情况 | 年度计划（亩） | 验收情况 | 年度计划（亩） | 验收情况 | 年度计划（亩） | 验收情况 | 年度计划（亩） | 验收情况
|  |  | 验收合格保存面积（亩） |  | 验收保存面积（亩） |  | 验收保存面积（亩） |  | 验收保存面积（亩） |  | 验收保存面积（亩） |  | 验收保存面积（亩） |  | 验收保存面积（亩） |  | 验收保存面积（亩）
| 合计 | 230000 | 78842.9 | 25000 | 8583.2 | 40000 | 12939.5 | 20000 | 8674.3 | 15000 | 5161.9 | 70000 | 28411.2 | 55000 | 14292.4 | 5000 | 780.4
1 | 城东 | 2000 | 259.5 | [6 empty] | 0 |  | 1000 | 259.5 | 1000 | 0
2 | 城南 | 4527.2 | 875.5 | 2000 | 786.9 | [6 empty] | 2000 | 88.6 | 300 | 0 | 227.2 | 0
3 | 城西 | 6100 | 3990.7 |  |  | 1500 | 1138 |  |  |  |  | 1000 | 605.4 | 3600 | 2247.3
4 | 舟白 | 8650 | 1724.3 |  |  | 1500 | 164.7 |  |  | 3500 | 1426.4 | 1000 | 0 | 2650 | 133.2
5 | 冯家 | 2435 | 775.6 | [8 empty] | 1615 | 706.9 | 820 | 68.7
6 | 小南海 | 5780 | 2856.5 |  |  | 2000 | 1092.9 |  |  |  |  | 3000 | 1244.8 | 780 | 518.8
7 | 邻鄂 | 3561.6 | 348.7 | 1500 | 157.3 | 2000 | 191.4 | [6 empty] | 0 |  | 61.6 | 0
8 | 阿蓬江 | 10443.8 | 1292.7 |  |  | 3500 | 134.2 | 760.5 | 300.4 | 2000 | 5.1 | 4000 | 792.4 | 0 |  | 183.3 | 60.6
9 | 石会 | 11348.8 | 2805.7 | 2000 | 846.7 | 2000 | 512.8 | 666.3 | 495.5 | 1400 | 229.9 | 3000 | 246.7 | 2260 | 474.1 | 22.5 | 0
10 | 黑溪 | 13897.8 | 3372.3 | 2000 | 332.7 | 1500 | 354.1 | 597.8 | 184.6 |  |  | 5000 | 1529.5 | 4800 | 971.4
11 | 黄溪镇 | 9993.9 | 6919.1 | 2000 | 412.5 | 2000 | 1619.3 | 948.4 | 725.2 | 1000 | 890.5 | 3000 | 2577.3 | 1000 | 694.3 | 45.5 | 0
12 | 黎水镇 | 13166.1 | 5187.5 | 2500 | 166.3 | 2000 | 1025.4 | 1034.9 | 507.7 | 1000 | 129.7 | 5000 | 3183.2 | 1470 | 175.2 | 161.2 | 0
13 | 金溪镇 | 9289.9 | 4695.7 | 2000 | 1807.8 | 2000 | 260.1 | 2289.9 | 717.5 |  |  | 3000 | 1910.3 | 0
14 | 马喇镇 | 9880.4 | 2028.1 | 1000 | 147.1 | 2000 | 85.5 | 596.8 | 5.5 | 1000 | 0 | 4000 | 1790 | 1200 | 0 | 83.6 | 0
15 | 濯水镇 | 5861.6 | 849.4 |  |  |  |  | 746.4 | 444.3 |  |  | 2000 | 265.5 | 1882.5 | 4.7 | 1232.7 | 134.9
16 | 石家镇 | 7503.5 | 1233.3 | 1000 | 4.5 | 1000 | 14.8 | 577.5 | 436.4 |  |  | 2000 | 777.6 | 2800 | 0 | 126 | 0
17 | 鹅池镇 | 7466.4 | 3259.7 | 1000 | 21.4 | 2000 | 742.4 | 441 | 320.1 |  |  | 3885 | 2164.2 | 0 |  | 140.4 | 11.6
18 | 中塘镇 | 10987 | 5796.5 |  |  | 2500 | 1711.9 | 233.9 | 14.3 |  |  | 2500 | 1045.1 | 5717.5 | 3025.2 | 35.6 | 0
19 | 蓬东乡 | 1378.2 | 12 |  |  |  |  | 299.8 | 12 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 78.4 | 0
20 | 沙坝镇 | 11060.4 | 4592.1 | 1500 | 520.7 | 1500 | 906.5 | 291.4 | 184 | 1800 | 1149.6 | 3000 | 1413 | 2915 | 418.3 | 54 | 0
21 | 白石镇 | 13914.1 | 5585.7 | 2500 | 1690.1 | 1500 | 942.1 | 595.7 | 101.4 |  |  | 4000 | 1317 | 3650 | 1020.2 | 1668.4 | 514.9
22 | 杉岭乡 | 7355.2 | 3433.1 | 1500 | 1384.1 | 1500 | 1026.5 | 1057.5 | 96 |  |  | 2000 | 874.6 | 1200 | 51.9 | 97.7 | 0
23 | 太极乡 | 5724.5 | 2414.9 |  |  | 1000 | 91.8 | 2143.2 | 1546.2 |  |  | 1000 | 587.1 | 1460 | 189.8 | 121.3 | 0
24 | 水田乡 | 4809.1 | 1257.8 |  |  |  |  | 294.4 | 96.4 |  |  | 1000 | 44 | 3475 | 1077.7 | 39.7 | 39.7
25 | 白土乡 | 3322.5 | 1164.5 |  |  | 1000 | 323.6 | 1504.4 | 449.5 |  |  |  |  | 730 | 379.7 | 88.1 | 11.7
26 | 金洞乡 | 7515.2 | 2722.3 |  |  |  |  | 3515.2 | 1300.7 |  |  | 3000 | 1294.2 | 1000 | 127.4
27 | 五里乡 | 8088.7 | 2262.3 | 1000 | 135.9 | 1500 | 21.7 | 255.9 | 1.4 |  |  | 1000 | 0.2 | 4200 | 2103.1 | 132.8 | 0
28 | 水市乡 | 11297.1 | 2516 | 1500 | 169.2 | 1500 | 301.2 | 470 | 162 | 3300 | 1330.7 | 3000 | 442.8 | 1500 | 103.1 | 27.1 | 7
29 | 新华乡 | 12642 | 4611.4 |  |  | 3000 | 278.6 | 679.1 | 573.2 |  |  | 5000 | 3251.3 | 3590 | 508.3 | 372.9 | 0

## 附表2
附表2
耕地保护红线内因灾损毁且适宜恢复耕种的 退耕还林面积统计表
单位：亩
乡镇 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 总计
总计 | 913.3257 | 2004.6468 | 1212.0249 | 1331.9191 | 3428.2944 | 1983.8858 | 10874.0968
阿蓬江镇 |  | 775.139 |  | 542.0477 | 234.0069 |  | 1551.1936
白石镇 | 22.6426 | 11.1893 |  |  | 402.0936 |  | 435.9256
白土乡 |  |  | 191.0758 |  |  | 6.4202 | 197.496
城东街道办 |  |  |  |  | 342.774 | 11.6018 | 354.3758
城南街道办 | 42.4784 |  |  |  | 257.9524 | 2.1192 | 302.55
城西街道办 | [5 empty] | 133.437 | 133.437
鹅池镇 | 13.571 | 222.1133 |  |  | 92.6517 |  | 328.336
黄溪镇 | 3.9349 | 6.6682 |  |  | 10.4006 | 18.1663 | 39.17
金洞乡 |  | 90.8853 | 860.3116 |  | 28.0834 | 76.4069 | 1055.6872
金溪镇 |  | 48.7903 | 87.4657 |  |  |  | 136.256
邻鄂镇 | 42.3902 | 68.1621 |  |  |  |  | 110.5523
马喇镇 | 268.3921 | 178.3845 | 3.9422 | 116.4886 | 411.7639 |  | 978.9713
沙坝镇 | 136.8581 | 66.3406 |  | 2.2091 |  | 77.6646 | 283.0723
杉岭乡 | 8.617 |  |  |  | 69.7341 | 437.6055 | 515.9566
石会镇 | 73.1837 | 226.451 |  | 202.8633 | 428.7937 | 115.6702 | 1046.9619
石家镇 | 166.7289 | 89.9911 |  |  | 486.0617 | 11.6464 | 754.4281
水市镇 |  |  | 69.2295 |  |  | 16.6482 | 85.8778
太极镇 |  | 8.0419 |  |  | 2.611 | 4.6158 | 15.2687
五里镇 | 134.5288 | 33.9699 |  |  | 80.9915 | 358.6056 | 608.0959
小南海镇 |  | 40.1281 |  |  | 2.7674 |  | 42.8956
新华乡 |  |  |  |  | 21.6655 | 431.8528 | 453.5183
中塘镇 |  | 138.3924 |  |  |  | 11.9856 | 150.378
舟白街道办 |  |  |  | 468.3104 | 555.9429 | 269.4397 | 1293.6929

## 附表3
附表3
蚕桑纳入退耕还林面积分乡镇街道情况统计表
单位：亩
年份 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 汇总
总计 乡镇街道 | 13311 | 3000 | 3717.6 | 1630.6 | 21659.2
阿蓬江镇 | 760.5 |  |  | 124.6 | 885.1
白石乡 | 595.7 |  |  |  | 595.7
白石镇 |  |  | 2360.9 |  | 2360.9
白土乡 | 391.4 |  |  | 88.1 | 479.5
城南街道 |  |  |  | 97.4 | 97.4
鹅池镇 | 441 |  |  | 140.4 | 581.4
黑溪镇 | 597.8 |  |  |  | 597.8
黄溪镇 | 948.4 |  |  | 45.5 | 993.9
金洞乡 | 319.2 |  |  |  | 319.2
金溪镇 | 872.3 | 3000 |  |  | 3872.3
黎水镇 | 1034.9 |  |  | 161.2 | 1196.1
邻鄂镇 |  |  |  | 61.6 | 61.6
马喇镇 | 104.4 |  |  |  | 104.4
蓬东乡 | 299.8 |  |  | 78.4 | 378.2
沙坝镇 | 291.4 |  | 204.5 | 54 | 549.9
杉岭乡 | 1057.5 |  |  | 29.6 | 1087.1
石会镇 | 666.3 |  |  | 22.5 | 688.8
石家镇 | 577.5 |  |  | 126 | 703.5
水市乡 |  |  |  | 27.1 | 27.1
水田乡 | 294.4 |  | 1047.4 |  | 1341.8
太极乡 | 2143.2 |  | 104.8 | 121.3 | 2369.3
五里乡 | 255.9 |  |  | 132.8 | 388.7
新华乡 | 679.1 |  |  | 287.4 | 966.5
中塘镇 | 233.9 |  |  |  | 233.9
濯水镇 | 746.4 |  |  | 32.7 | 779.1

## 附表4
附表4
新一轮退耕还林需原址重造任务统计表
单位：亩
乡镇 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 小计
小计 | 598.6 | 1248.9 | 11814.4 | 13349 | 27010.9
阿蓬江镇 |  | 690.8 | 1114.3 |  | 1805.1
城东街道 |  |  | 7.9 | 975.9 | 983.8
城南街道 |  |  | 352.3 |  | 352.3
冯家街道 |  |  | 615 |  | 615
黑溪镇 |  |  | 2689.4 | 188 | 2877.4
黄溪镇 |  |  | 74.1 | 234.9 | 309
金洞乡 |  |  | 612.5 | 556.8 | 1169.3
马喇镇 |  | 558.1 |  | 1200 | 1758.1
蓬东乡 |  |  |  | 1000 | 1000
沙坝镇 |  |  | 323.7 | 1706.5 | 2030.2
石会镇 |  |  | 1719 | 1019.6 | 2738.6
石家镇 |  |  | 376.5 | 2593.7 | 2970.2
水市乡 |  |  | 542.6 | 711.8 | 1254.4
水田乡 |  |  | 101.5 |  | 101.5
太极乡 |  |  | 88.4 | 1164.8 | 1253.2
五里乡 | 598.6 |  | 762.7 |  | 1361.3
小南海镇 |  |  | 1043.6 |  | 1043.6
新华乡 |  |  | 505.8 |  | 505.8
中塘镇 |  |  | 803.8 |  | 803.8
舟白街道 |  |  | 81.3 | 1000 | 1081.3
濯水镇 |  |  |  | 997 | 997

## 附表5
附表5
脆红李、柑橘、银杏纳入退耕还林需易地重造 面积统计表
单位：亩
| 柑橘 | 脆红李 | 银杏 | 总计
总计 | 767.4 | 3190.4 | 310.7 | 4268.5
阿蓬江镇 | 767.4 | 251.9 | 310.7 | 1330
白石乡 |  | 68.6 |  | 68.6
白石镇 |  |  |  | 0
白土乡 |  |  |  | 0
城南街道 |  | 129.8 |  | 129.8
鹅池镇 |  |  |  | 0
黑溪镇 |  |  |  | 0
黄溪镇 |  |  |  | 0
金洞乡 |  |  |  | 0
金溪镇 |  |  |  | 0
黎水镇 |  |  |  | 0
邻鄂镇 |  |  |  | 0
马喇镇 |  | 83.6 |  | 83.6
蓬东乡 |  |  |  | 0
沙坝镇 |  |  |  | 0
杉岭乡 |  | 68.1 |  | 68.1
石会镇 |  |  |  | 0
石家镇 |  |  |  | 0
水市乡 |  |  |  | 0
水田乡 |  | 2467.3 |  | 2467.3
太极乡 |  |  |  | 0
五里乡 |  |  |  | 0
新华乡 |  | 85.5 |  | 85.5
中塘镇 |  | 35.6 |  | 35.6
濯水镇 |  |  |  | 0